## 总表
总 表
项目编号 |  | 项目名称
项目阶段 | 售前阶段/需求阶段 | 项目类型 | 产品研发项目/应用开发项目/实施项目/维护项目
业务人员 |  | 业务人员预留评估时间（小时）
估算负责人 |  | 其他参与评估人
估算日期 |  | 估算方法 | 普通估算/专家法/三点法
评估依据需求资料
备注
估算值汇总(人日) |  | 差旅费用预算汇总（元）
部门经理签字及意见 |  | 审批时间
业务人员签字及意见 |  | 审批时间
使用说明：
蓝色背景表格表示系统自动统计
灰色背景表格表示标题部分不需填写
白色背景表格表示需手工填写内容
黄色背景表格表示根据实际情况可以对内容作调整
Note on B2: 陈奎: 如果在售前阶段无项目编号，请填写“无”
Note on D4: 陈奎: 业务人员预留给工作量评估人员的评估时间，正常情况下至少为3天
Note on D5: 陈奎: 如无其他参与评估人，请填写“无”
Note on D6: 陈奎: 详细描述见“说明”
Note on B7: 陈奎: 进行评估依据的需求资料清单，如：客户原始需求、与客户访谈记录等
Note on B13: 陈奎: 详细估算信息见右边工作量估算表
Note on D13: 陈奎: 详细差旅费用预算见右边差旅费用预算表
Note on B15: 陈奎: 评估负责人所在部门经理

## 工作量估算
工作量估算（人日）
序号 | 大类 | 中类 | 小类 | 内容描述及假设 | 项目经理 | 系统架构师 | 顾问 | 开发工程师 | 测试工程师 | 用户界面设计工程师 | 文档工程师 | 系统维护工程师 | 小计 | 备注
1 | 计划阶段 | 制定项目计划 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 项目启动会 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
2 | 需求阶段 | 制定需求调研计划 |  | 制定需求调研计划，与客户确认 | 1 | [7 empty] | 1
|  | 需求调研 |  | 采用问卷、访谈等方式对客户作调研，包括对功能、UI风格、客户网络环境等的调研，整理调研日志 | 10 | 5 | [6 empty] | 15
|  | 原型设计与制作 |  | 根据功能需求设计原型 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
|  | 开发需求规格说明书 |  | 分析客户提出的需求，开发和编制需求规格说明书，进行公司内部评审 | 10 | [7 empty] | 10
|  | 需求评审与确认 |  | 召开评审会议，客户评审需求规格说明书，通过后签字确认 | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  | 8
3 | 设计阶段 | 架构设计 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
|  | 概要设计 |  |  |  | 10 | [6 empty] | 10
|  | 详细设计 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15
|  | 数据库设计 |  |  |  | 15 | [6 empty] | 15
|  | UI设计 | [7 empty] | 20 |  |  | 20
|  | 设计评审 |  |  | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  | 20
|  | 关键技术1研究 | 语音识别 | 学生普通话录音转成文字 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 学生英语录音转成英文单词 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
4 | 开发阶段 | 招生版 | 首页 | 生成做题二维码（按渠道） |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 扫码进入系统 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 招生考试 | 查看考试试题 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 学生答题并提交答案 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 提交个人信息 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 查看成绩报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 后台管理 | 查询卓越题库 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 设置考试 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 合成、更新试卷 |  |  |  | 2
|  |  |  | 系统自动判卷 |  |  |  | 2
|  |  |  | 合成成绩报告 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 统计各渠道扫码数量 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 统计各渠道招生数量 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 统计转化率 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 上课版 | 注册登录 | 手机注册引向招生页面 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 读取卓越TMS系统的学生信息 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 密码登录 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 忘了密码 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 短信登录 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 课堂考试 | 查看考试试题 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 学生答题并提交答案 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 系统自动批阅客观题 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 学生查看成绩报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 后台管理 | 查询卓越题库 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 设置考试、练习、作业 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 自动生成试卷 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 手动生成试卷 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 查询历史试卷 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 老师批阅主观题 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 统计各题正确率 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 查询学生成绩报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 大型考版 | 注册登录 | 手机注册引向招生页面 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 读取卓越TMS系统的学生信息 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 导入机构学生生成账号 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 密码登录 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 忘了密码 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 短信登录 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 考试 | 查看考试试题 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 学生答题并提交答案 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 系统自动批阅客观题 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 学生查看成绩报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 后台管理 | 设置考试 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 查询卓越题库 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 批量导入试题组卷 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 手动调整试卷 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 查询历史试卷 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 老师批阅主观题 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 生成学生成绩报告 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 查询学生成绩 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 学生管理 | 学生账号管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 学生考试管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 学生成绩管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 学生个人信息管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
|  |  | 老师管理 | 老师账号管理 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 老师权限管理 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 试题管理 | 试题查询 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 试题修改 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 试题增加 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 试题删除 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 考试管理 （具体功能点及时间见上） | 招生考试管理 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 上课考试管理 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 大型考试管理 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | 设置成绩等级 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  | 统计报表 | 根据具体报表需求定 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  | 系统管理 | 系统用户管理 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 系统角色管理 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 系统权限管理 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
|  | 其他 | 接口对接 | TMS系统，题库系统相关接口 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 5
5 | 验证阶段 | 制定测试计划和用例 |  | 重点在集成测试计划、集成测试用例、系统测试计划、系统测试用例。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
|  | 集成测试 |  | 重点测试系统中模块与模块之间的接口，以及系统与外部系统的接口 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 系统测试 |  | 完成集成测试后，对已经集成好的软件系统进行彻底的测试，以确认系统是否实现了软件需求规格说明书所指定的各种要求。系统测试包括功能测试、性能测试、兼容性测试等。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10
|  | 配合客户作可接受测试 |  | 将程序部署到客户的测试环境上，并配合客户在测试环境上进行测试，以验证系统是否满足客户的真实需求。 |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
6 | 发布阶段 | 系统部署 |  | 将程序部署到客户的正式生产环境上 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
|  | 数据初始化 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 用户培训 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 文档编写 | [8 empty] | 5 |  | 5
|  | 系统试运行 |  | 包括现场支持服务 | 2 |  |  | 4 |  |  |  |  | 6
|  | 初验 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
|  | 终验 |  |  | 1 | [7 empty] | 1
7 | 维护阶段 | 系统问题处理 |  | 免费提供 | [8 empty] | 0
|  | 系统功能调整优化 |  | 预计xx人日作为系统功能调整优化 | [8 empty] | 0
8 | 全生命周期 | 项目管理监控 |  | 包括计划安排与监控、干系人管理、客户沟通汇报、周例会、里程碑总结等工作。 | 10 | [7 empty] | 10
|  | 配置管理 |  |  | 3 | 0 | [6 empty] | 3
|  | 质量保证 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
小计 |  |  |  |  | 48 | 63 | 0 | 157 | 33 | 30 | 5 | 0 | 332
角色分类表：
| 分类 | 角色
| 软件开发 | ---软件开发---
初级软件开发工程师
开发工程师
高级开发工程师
系统架构师
| 项目管理 | --项目管理---
项目经理
高级项目经理
| 测试 | --测 试---
测试工程师
高级测试工程师
测试经理
| UI设计 | --UI设计---
用户界面设计工程师
高级用户风格设计师
| 网络系统 | --网络系统---
域架构师
系统工程师
| 顾问 | --顾问---
助理顾问
顾问
高级顾问
资深顾问
| 维护 | --维护---
系统维护工程师
高级系统维护工程师
系统维护经理
| 用户教育 | --用户教育---
用户教育工程师
文档工程师
| 数据库 | --数据库---
数据分析师
数据库管理员
Note on E2: GMCC: 根据具体项目，针对每个小类进行内容描述。 如果发现某些小类需求范围不清晰，可以在此描述假定的需求范围，并以此进行工作量评估。
Note on N2: 陈奎: 单位：人日
Note on C16: 陈奎: 某些项目有一些关键的技术点未被项目组掌握，项目组需要投入的研究工作量。注意如果在这里评估了工作量，则在上面系统开发阶段的工作量评估就要剔除这部分工作量，避免重复评估。

## 按角色统计
按角色统计工作量
序号 | 角色 | 内容描述 | 工作量（人日）
1 | 项目经理 |  | 48
2 | 系统架构师 |  | 63
3 | 顾问 |  | 0
4 | 开发工程师 |  | 157
5 | 测试工程师 |  | 33
6 | 用户界面设计工程师 |  | 30
7 | 文档工程师 |  | 5
8 | 系统维护工程师 |  | 0
小计 |  |  | 336
角色分类表：
| 分类 | 角色
| 软件开发 | ---软件开发---
初级软件开发工程师
开发工程师
高级开发工程师
系统架构师
| 项目管理 | --项目管理---
项目经理
高级项目经理
| 测试 | --测 试---
测试工程师
高级测试工程师
测试经理
| UI设计 | --UI设计---
用户界面设计工程师
高级用户风格设计师
| 网络系统 | --网络系统---
域架构师
系统工程师
| 顾问 | --顾问---
助理顾问
顾问
高级顾问
资深顾问
| 维护 | --维护---
系统维护工程师
高级系统维护工程师
系统维护经理
| 用户教育 | --用户教育---
用户教育工程师
文档工程师
| 数据库 | --数据库---
数据分析师
数据库管理员
Note on B2: 陈奎: 以下角色请与“工作量评估”页中的角色保持一致，包括名称、数量和顺序。
Note on C2: GMCC: 根据具体项目，针对每个小类进行内容描述

## 差旅费用预算
差旅费用预算
项目阶段 | 时间段 | 项目组人数 | 费用计算说明 | 市外交通费（元） | 住宿费用（元） | 出差补助（元）
需求阶段 |  |  | 市外交通费= 住宿费用= 出差补助=
设计阶段 |  |  | 市外交通费= 住宿费用= 出差补助=
实现阶段 |  |  | 市外交通费= 住宿费用= 出差补助=
验证阶段 |  |  | 市外交通费= 住宿费用= 出差补助=
发布阶段 |  |  | 市外交通费= 住宿费用= 出差补助=
维护阶段 |  |  | 市外交通费= 住宿费用= 出差补助=
合计(元） |  |  |  | 0 | 0 | 0
总计(元） |  |  |  | 0
Note on D2: 陈奎: 说明在本阶段，市外交通费、住宿费用、出差补助是如何计算出来的。 一个例子如下：在需求调研阶段，项目组2人，需要去客户现场需求调研，坐火车来回各一次，则费用计算说明按如下填写： 市外交通费＝2次（来回） * 2人 * 300元卧铺 住宿费用= 2人 * 5晚 * 200元标间 出差补助= 2人 * 6天 * 35元补助标准 补助标准：北京、上海、深圳50元/天，其余地方35元/天。
Note on A5: 陈奎: 项目开发
Note on A6: 陈奎: 项目测试
Note on A7: 陈奎: 部署试用及系统验收

## 说明
三种估算方法比较如下：
估算方法 | 估算人数 | 方法描述 |  |  |  | 备注
普通估算 | 1人 | 评估人对每个需求直接估算出一个工作量值，作为估算值
专家法 | 2人及以上 | 邀请多名技术专家分别对需求进行评估，每个专家的评估结果汇总后，进行沟通重估，控制偏差在允许范围（10％）以内，取平均值作为估算值。 |  |  |  | 专家法和三点法可以结合在一起进行，每个专家采用三点法进行评估，得到的期望值汇总后取平均值。
三点法 | 1人 | 评估人对每个需求进行悲观值、可能值和乐观值的估算，根据加权平均公式计算出期望值作为估算值。
在“工作量估算”Sheet中，记录的是估算最终结果。而采用不同估算方法，估算过程数据是不同的。下面以估算“需求调研”小类中的“需求分析员”角色需要工作量为例，介绍它们之间的不同：
1.普通估算：估算人直接估算在需求调研时，需求分析员需投入20人日
小类 | 需求分析员
需求调研 | 20
2.专家法：三位专家估算的值分别为18人日、21人日、19人日，偏差8.62%控制在允许范围（10％）以内，以平均值19.33人日作为估算值；
小类 | 需求分析员 (专家1估算值) | 需求分析员 (专家2估算值) | 需求分析员 (专家3估算值) | 最大值 (人日） | 平均值 (人日） | 最小值 (人日） | 偏差 （％)
需求调研 | 18 | 21 | 19 | 21 | 19.3333 | 18 | 8.6207
3.三点法：估算人估算的悲观值、可能值和乐观值分别为25人日、20人日、18人日，得到期望值20.50作为估算值；
小类 | 需求分析员 （悲观值） | 需求分析员 （可能值） | 需求分析员 （乐观值） | 期望值
需求调研 | 25 | 20 | 18 | 20.5